## สรุปโครงการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน(จำนวน) |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสาธารณสุข | 7 | 38640000 | 26783400 | 11337900 | ข้อบัญญัติ | 4 | 1 | 2
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 1300000 | 0 | 1300000 | ข้อบัญญัติ | 2 | - | 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 29 | 6930000 | 4720336 | 1697864 | ข้อบัญญัติ | 5 | 1 | 23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 3600000 | 120520 | 1700500 | ข้อบัญญัติ | 7 | 1 | 2 |  | ยกเลิก 4 โครงการ
แผนงานการเกษตร | 1 | 60000 | 0 | 60000 | ข้อบัญญัติ | 1 | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 780000 | 0 | 780000 | ข้อบัญญัติ | 1 | - | -
แผนงานการศึกษา | 26 | 64388000 | 38196340 | 25872085 | ข้อบัญญัติ | 13 | 10 | 3 |  | ยกเลิก 1 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 2562900 | 1519000 | 1043900 | ข้อบัญญัติ | 1 | - | 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 287 | 174894200 | 51762715 | 51406200 | ขัอบัญญัติ | 92 | 108 | 87 |  | ยกเลิก 2 โครงการ
แผนงานการเกษตร | 24 | 11900000 | 5397000 | 4530000 | ขัอบัญญัติ | 9 | 4 | 11 |  | ยกเลิก 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 |  |  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | ข้อบัญญัติ | 1 | - | - |  | ยกเลิก 1 โครงการ
แผนงานการเกษตร | 1 | 300000 | 0 | 300000 | ข้อบัญญัติ | 1 | - | -
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 21 | 4521844 | 991804 | 2871100 | ข้อบัญญัติ | 13 | 3 | 5
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 930750 | 280000 | 722750 | ข้อบัญญัติ | 1 | 1 | -

## สรุปครุภัณฑ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
บัญชีครุภัณฑ์ |  |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงาน | จำนวน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[6 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 78700 | 78700 | 0 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | - | - | 6
แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 41000 | 18800 | 22200 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | 1 | - | 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 1580200 | 221000 | 1359200 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | 7 | 0 | 5
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50 | 3583500 | 1020141 | 2514559 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | 13 | 2 | 35
แผนงานการศึกษา | 6 | 780800 | 0 | 1068800 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | 6 | - | -
แผนงานสาธารณสุข | 9 | 269600 | 269590 | 10 | ข้อบัญญัติ/โอนงบ | - | - | 9
รวม | 85 | 6333800 | 1608231 | 4964769 |  | 27 | 2 | 56

## ผลการดำเนินงานยุทธ 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสาธารณสุข
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์(ศูนย์โฮมสุข) | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ข้อบัญญัติ น.178/332 | หน้า 157 ข้อ 1 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | p | - | - |  | โอนลด 4,000,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 170000 | 0 | 0 | 170000 | ข้อบัญญัติ น.179/332 | หน้า 157 ข้อ 2 | ม.ค. 2565- ส.ค. 2566 | กองสาธารณสุข | p | - | -
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | 770000 | 0 | 0 | 770000 | ข้อบัญญัติ น.180/332 | หน้า 157 ข้อ 3 | 243466 | กองสาธารณสุข | p | - | - |  | โอนลด 1,300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 350000 | 0 | 0 | 350000 | ข้อบัญญัติ น.181/332 | หน้า 157 ข้อ 5 | ม.ค. 2565- ส.ค. 2566 | กองสาธารณสุข | p | - | - |  | โอนลด 9,650,000
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM | 150000 | 0 | 103100 | 46900 | โอนงบประมาณ 4/18 พ.ย.65 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p | 4.42 ระดับมาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 35200000 | 0 | 26399000 | 8801000 | ข้อบัญญัติ น.194/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | p | -
โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอน และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1000000 | 518700 | 281300 | 200000 | โอนงบประมาณ 17/17 ก.พ.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
รวม........7......โครงการ | 38640000 | 518700 | 26783400 | 11337900
แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม | 400000 | 0 | 0 | 400000 | ข้อบัญญัติ น.210/332 | หน้า 161 ข้อ 6 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ | 400000 | 0 | 0 | 400000 | ข้อบัญญัติ น.209/332 | หน้า 161 ข้อ 4 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ข้อบัญญัติ น.208/332 | หน้า 161 ข้อ 5 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | - | - | p | 4.49 ระดับมาก | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รวม........3......โครงการ | 1300000 | 0 | 0 | 1300000

## ผลการดำเนินงานยุทธ2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 371800 | 127485 | 715 | ข้อบัญญัติ น.224/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.44 ระดับมาก
โครงการปฎิบัติธรรม | 250000 | 0 | 242301 | 7699 | ข้อบัญญัติ น.225/332 | หน้า 174 ข้อ 2 | ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม | 570000 | 140000 | 430000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.226/332 | หน้า 174 ข้อ 2 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p |  | โอนเพิ่ม 120,000
โครงการมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน (Amazing Phuthai) | 300000 | 0 | 300000 | 0 | โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.46 ระดับมาก
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark) | 300000 | 0 | 60550 | 239450 | โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | p | -
โครงการเทศกาลส่งเสริมควายไทย | 110000 | 0 | 110000 | 0 | โอนงบประมาณ 3/11 พ.ย.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p | ออกติดตามโดยวิธีสังเกตุการณ์
โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 500000 | 0 | โอนงบประมาณ 14/13 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.235/332 | หน้า 174 ข้อ 3 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.15 ระดับมาก
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.231/332 | หน้า 175 ข้อ 4 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.58 ระดับมาก ที่สุด | โอนเพิ่ม 200,000
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ข้อบัญญัติ น.228/332 | หน้า 176 ข้อ 7 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.237/332 | หน้า 176 ข้อ 8 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.52 ระดับมากที่สุด
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.236/332 | หน้า 176 ข้อ 9 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.230/332 | หน้า 176 ข้อ 10 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 300000 | 0 | 200000 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.233/332 | หน้า 177 ข้อ 11 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์ | 300000 | 0 | 200000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.229/332 | หน้า 177 ข้อ 12 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.59 ระดับ มากที่สุด | โอนลด 100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูปอ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.234/332 | หน้า 177 ข้อ 13 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.63 ระดับ มากที่สุด
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร่องคำ สู่มหกรรมกลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน) | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.232/332 | หน้า 178 ข้อ 14 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.41 ระดับมาก
โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.227/332 | หน้า 178 ข้อ 15 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p
โครงการงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพสพประจำปี | 100000 | 0 | 100000 | 0 | โอนงบประมาณ 7/7 ธ.ค.65 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.20 ระดับมาก
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ | 500000 | 0 | 500000 | 0 | โอนงบประมาณ 11/31 ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.20 ระดับมาก
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.241/332 | หน้า 175 ข้อ 6 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.70 ระดับมาก
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.240/332 | หน้า 178 ข้อ 16 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.01 ระดับมาก
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอยางตลาด | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.242/332 | หน้า 178 ข้อ 17 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.41 ระดับมาก
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.239/332 | หน้า 179 ข้อ 18 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.30 ระดับมาก
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.243/332 | หน้า 179 ข้อ 19 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.55 ระดับมากที่สุด
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.244/332 | หน้า 179 ข้อ 20 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.237/332 | หน้า 176 ข้อ 8 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.245/332 | หน้า 180 ข้อ 23 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.53 ระดับมาก
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพราหมณ์ บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 50000 | 0 | โอนงบประมาณ 7/7 ธ.ค.65 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ |  | - | p
รวม.......29.......โครงการ | 6930000 | 511800 | 4720336 | 1697864

## ผลการดำเนินงานยุทธ3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 400000 | 0 | 0 | 400000 | ข้อบัญญัติ น.220/332 | หน้า 165 ข้อ 12 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์ | 400000 | 0 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.216/332 | หน้า 184 ข้อ 1 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | - |  | โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ข้อบัญญัติ น.218/332 | หน้า 184 ข้อ 4 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) | 300000 | 222980 | 77020 | 0 | ข้อบัญญัติ น.218/332 | หน้า 184 ข้อ 14 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ |  | - | p | 4.31 ระดับมาก
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ข้อบัญญัติ น.219/332 | หน้า 189 ข้อ 19 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร | 400000 | 0 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.217/332 | หน้า 189 ข้อ 20 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p |  |  |  | โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 300000 | 0 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.221/332 | หน้า 190 ข้อ 21 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - |  |  | โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 300000 | 0 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.219/332 | หน้า 185 ข้อ 6 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - |  |  | โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | 700000 | 0 | 0 | 700000 | โอนงบประมาณ 32/28 เม.ย.66 |  | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2567 | กองสวัสดิการ |  | p
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ | 200000 | 156000 | 43500 | 500 | โอนงบประมาณ 28/ 12 เม.ย.66 |  | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ |  |  | p
รวม........10......โครงการ | 3600000 | 378980 | 120520 | 1700500
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 60000 | 0 | 0 | 60000 | ข้อบัญญัติ น.330/332 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ | p | - | -
รวม.......1.......โครงการ | 60000 |  | 0 | 60000

## ผลการดำเนินงานยุทธ4
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 780000 | 0 | 0 | 780000 | ข้อบัญญัติ น.222/332 | หน้า 191 ข้อ 2 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | - |  | โอนลด 220,000
รวม........1......โครงการ | 780000 | 0 | 0 | 780000
แผนงานการศึกษา
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2838000 | 7960 | 609280 | 2220760 | ข้อบัญญัติ น.135/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน | 70000 | 0 | 0 | 70000 | ข้อบัญญัติ น.137/332 | หน้า 561 ข้อ 1 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด | 200000 | 36000 | 0 | 164000 | ข้อบัญญัติ น.145/332 | หน้า 191 ข้อ 1 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ |  | p | -
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | 20000 | 0 | 0 | 20000 | ข้อบัญญัติ น.141/332 | หน้า 193 ข้อ 11 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.145/332 | หน้า 193 ข้อ 12 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.142/332 | หน้า 195 ข้อ 17 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม | 200000 | 0 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.144/332 | หน้า 195 ข้อ 19 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | - |  | โอนลด 200,000 ยกเลิกโครงการ
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.132/332 | หน้า 201 ข้อ 40 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.140/332 | หน้า 197 ข้อ 25 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ | 800000 | 0 | 376156 | 423844 | ข้อบัญญัติ น.134/332 | หน้า 197 ข้อ 27 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | 60000 | 0 | 15020 | 44980 | ข้อบัญญัติ น.137/332 | หน้า 198 ข้อ 28 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.138/332 | หน้า 198 ข้อ 31 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) | 2400000 | 0 | 658430 | 1741570 | ข้อบัญญัติ น.138/332 | หน้า 199 ข้อ 33 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ | 3000000 | 0 | 500000 | 2500000 | ข้อบัญญัติ น.139/332 | หน้า 199 ข้อ 34 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน | 200000 | 0 | 200000 | 0 | โอนงบประมาณ 12/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | ร.ร.นาเชือกดำเนินการ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.143/332 | หน้า 200 ข้อ 39 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ข้อบัญญัติ น.132/332 | หน้า 201 ข้อ 40 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.133/322 | หน้า 202 ข้อ 44 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการวันครู | 100000 | 0 | 100000 | 0 | โอนงบประมาณ 2/8 พ.ย.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | - | p | 4.27 ระดับมาก
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 43056700 | 0 | 32285734 | 10770966 | ข้อบัญญัติ น.162/332 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | 7150000 | 0 | 1200000 | 5950000 | ข้อบัญญัติ น.162/332 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ |  | p
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 2960100 | 0 | 2218520 | 741580 | ข้อบัญญัติ น.165/332 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.161/332 | หน้า 211 ข้อ 70 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | - | -
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม | 33200 | 0 | 33200 | 0 | ข้อบัญญัติ น.160/332 | หน้า 232 ข้อ 157 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ |  | - | p
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ข้อบัญญัติ น.161/332 | หน้า 243 ข้อ 201 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | p | -
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด | 200000 | 75615 | 0 | 124385 | โอนงบประมาณ 22/22 มี.ค. 66 |  | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ | - | p | -
รวม.......26.......โครงการ | 64388000 | 43960 | 38196340 | 25872085
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แบบตอกเสาเข็ม | 1026900 | 0 | 0 | 1026900 | ข้อบัญญัติ น.277/322 | หน้า 252 ข้อ 21 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
ปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาและห้องนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบัวขาว | 38000 | 0 | 38000 | 0 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
ปรับปรุงห้องประชุมบัวขาวและห้องผู้อำนวยการ (ห้องสรง) โรงเรียนบัวขาว | 140000 | 0 | 140000 | 0 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
ปรับปรุงหอประชุม 2 อเนกประสงค์ (พละศึกษา) (ห้องทรงงาน) โรงเรียนบัวขาว | 460000 | 0 | 459000 | 1000 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
ปรับปรุงอาคารศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนบัวขาว | 735000 | 0.00 | 719000 | 16000 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยา บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว | 163000 | 0 | 163000 | 0 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | - | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
รวม........6......โครงการ | 2562900 | 0 | 1519000 | 1043900

## ผลการดำเนินงานยุทธ5
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น - บ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10 ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6/ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขัวล่อ บ้านชาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 495000 | 3000 | ข้อบัญญัติ น.279/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าไชยวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรร่องคำ บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 496000 | 0 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาดง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองหัวช้าง บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - ถนนทางหลวงชนบท บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 |  | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง บ้านโนนศิลา หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2045 บ้านหนองแปน หมู่ 1 ตำบลหนองแปน (เขตเทศบาลตำบลหนองแปน) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 496000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 0 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | - | โอนลด 499,000 ยกเลิกโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 10/1ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 495000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.280/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาซำ บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 2/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 491000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกมะค่า หมู่ 6 ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอิโล ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.282/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าเดือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 373000 | 369000 | 0 | 4000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ - บ้านดงสวาง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด – บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 0 | 494000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.283/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน - บ้านป่าใผ่ หมู่ 9 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 493000 | 0 | 5000 | ข้อบัญญัติ น.284/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.285/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 0 | 0 | 496000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 18 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 490000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17- บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน- บ้านบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 494000 | 0 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.286/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี - บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากุดสิม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 489000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 495000 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.287/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ -บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 496000 | 3000 | ข้อบัญญัติ น.288/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 แปลง 1 (โนนสำราญ) หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง – บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 6 แปลง 2 (โนนทับช้าง) หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุปรีย์ หมู่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 497000 | 1000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขี้ควง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโคกอุดม หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 0 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | - | โอนลด 499,000 ยกเลิกโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนากุงเหนือ หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.289/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) - บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | ข้อบัญญัติ น.290/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายายบาง บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 357000 | 0 | 355000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 466000 | 0 | 464000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 ตำบลหัวนาคำ- บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 0 | 485000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 494000 | 487000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 494000 | 487000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงลิง หมู่ 11 (ฝั่งขวา) ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายสหัสขันธ์ - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย - บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 0 | 0 | 492000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 423000 | 417000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเม็ก หมู่ 3 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ - บ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 363000 | 356000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูปอ - บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 496000 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขกิ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 343000 | 338000 | 0 | 5000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 ตำบลสำราญใต้ - ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 482000 | 0 | 10000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก หมู่ 5 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดหาสารคาม | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูปอ - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 482000 | 0 | 10000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางดง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายพนังลำชี กม.30+100 บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 487000 | 0 | 12000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 485000 | 0 | 13000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแคบ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองแข้ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป้า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 476000 | 0 | 0 | 476000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายฮ่องเม็กดอนเต่า บ้านโนนชาด หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลนาภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 382000 | 376000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 495000 | 0 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 428000 | 0 | 0 | 428000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 |  | 496000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.281/332 | หน้า 275 ข้อ 3 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.298/332 | หน้า 421 ข้อ 569 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง หมู่ 1 2ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | ข้อบัญญัติ น.302/332 | หน้า 423 ข้อ 577 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ำพระ) หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร | 498000 |  | 496000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.300/332 | หน้า 471 ข้อ 763 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 493000 | 0 | 5000 | ข้อบัญญัติ น.303/332 | หน้า 472 ข้อ 768 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 ตำบลอุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - เขตตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห่ หมู่ 5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ 6 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก หมู่ 10 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 497000 | 0 | 496000 | 1000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม - บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 488000 | 0 | 10000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ - บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาห้วยหลวง บ้านโนนบุปผา หมู่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านชาด หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำอีหงษ์ หมู่ 12 ตำบลนาขาม - บ้านสามขา หมู่ 3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 410000 | 0 | 0 | 410000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนลาน หมู่ 10 ตำบลนาเชือก-บ้านโคกแง้ หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 488000 | 0 | 11000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสา หมู่ 17 ตำบลคลองขาม - บ้านแกใต้ หมู่ 3 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม - บ้านสุขกิ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.304/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดบวรมงคลธรรมวนาราม (วัดถ้ำงูเหลือม) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน - บ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง - บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 494000 | 5000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย- บ้านคำไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 494000 | 0 | 5000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนองยางคำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 495000 | 4000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแวง-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3411000 | 2149000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.305/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p | - | - | โอนลด 1,262,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย -บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3891200 | 0 | 2257000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.306/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | - | โอนลด 1,634,200
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น-บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3971000 | 2950000 | 0 | 7000 | ข้อบัญญัติ น.307/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p | - | - | โอนลด 1,014,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ | 5522000 | 0 | 0 | 5522000 | ข้อบัญญัติ น.308/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วงอำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3000000 | 0 | 1768000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.309/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p | - | โอนลด 1,132,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3000000 | 1868000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.310/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p |  | - | โอนลด 1,132,001
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จอำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1508000 | 0 | 940000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.311/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p | - | โอนลด 568,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา- บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4296000 | 2788000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.312/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p |  | - | โอนลด 1,508,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ | 3125000 | 1790000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.313/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p |  | - | โอนลด 1,335,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0013 บ้านไค้นุ่นอำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4795000 | 0 | 2797000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.314/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p | - | โอนลด 1,998,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก-บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3972000 | 2498000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.315/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p |  | - | โอนลด 1,474,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมูม่น -บ้านอู้ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2998000 | 1882000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.316/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p |  | - | โอนลด 1,116,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอีหงษ์-บ้านคำโพนทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3003000 | 1859000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.317/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p |  | - | โอนลด 1,144,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0014บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ | 3337000 | 2340000 | 0 | 997000 | ข้อบัญญัติ น.318/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | - | โอนลด 997,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ | 3181000 | 2560000 | 0 | 621000 | ข้อบัญญัติ น.319/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | - | โอนลด 621,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สาย กส. 3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4007000 | 2438000 | 0 | 1569000 | ข้อบัญญัติ น.320/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง |  | p | - | - | โอนลด 1,531,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายกส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1036000 | 985000 | 0 | 51000 | ข้อบัญญัติ น.321/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | - | โอนลด 51,000
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) โรงเรียนบัวขาว | 2109000 | 0 | 2100000 | 9000 | โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรังปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อนไก่ บ้านนาคูณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 434000 | 430000 | 0 | 4000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังลี่ สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 0 | 489000 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน- บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 494000 | 0 | 493000 | 1000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 486000 | 0 | 12000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา – บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 493000 | 0 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 489000 | 0 | 10000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโคกแง้ หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 398000 | 0 | 0 | 398000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลนามน) -บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน)อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบล นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านป่านกขาบหมู่ 4 ตำบลภูปออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 35/2พ.ค./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ -บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดูนสาด หมู่ 2 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบล สะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 469000 | 0 | 0 | 469000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเรียบคลองหนองแวง บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนาอำเภอดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบหมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 27/12 ม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย.66 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | ข้อบัญญัติ น.291/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาง หมู่ 14บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.292/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 493000 | 0 | 4000 | ข้อบัญญัติ น.293/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 ตำบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 493000 | 0 | 5000 | ข้อบัญญัติ น.294/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 491000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองภู หมู่ 9 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.295/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปอแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น - บ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 490000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุงศรี (เขตเทศบาลตำบลคำก้าว) อำเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 493000 | 0 | 5000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 495000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 7 ตำบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 492000 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 490000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดี หมู่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 494000 | 0 | 5000 | ข้อบัญญัติ น.296/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 496000 | 1000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะงง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 496000 | 1000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านหนองบัวนาดี หมู่ 7 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริวหนัง หมู่ 1 ตำบลลำหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | ข้อบัญญัติ น.297/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 27 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 495000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 492000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.299/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ 8 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง) - บ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 490000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้นุ่น - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ 11 ตำบลภูดิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโหมน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านฟากปาวหมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 490000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำจั้น หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 489000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูบักเว บ้านห้วยแดง หมู่ 10 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 497000 | 1000 | ข้อบัญญัติ น.301/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 493000 | 0 | 5000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสันเมือง บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตำบลทุ่งคลอง (เขตเทศบาลตำบลคำม่วง) - บ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 ตำบลทุ่งคลอง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่องจันทร์ บ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดินจี่ - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 4284.8 | 492715.2 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านนาเรียง บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชัยวารี หมู่ 2 ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 497000 | 0 | 495000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านชาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 492000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุปราช บ้านหัวงัวหมู่ 5 ตำบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 495000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนด่านใต้วิทยา บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงบดไม้ บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว- บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากระเดาพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสายนาวัง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ 7 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 495000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ- บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 495000 | 0 | 3000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 493000 | 6000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวขวา หมู่ 7 ตำบลหลักเมือง - บ้านดงบัง หมู่ 11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 462000 | 0 | 0 | 462000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาค้าว หมู่ 1 ตำบลกุดปลาค้าว - บ้านนาตาหลิ่ว หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 489000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนคำปีกอ้า บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองหญ้าโยน หมู่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 490000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก บ้านคุย หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสี่เลน บ้านโคกล่าม หมู่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด | 324000 | 0 | 0 | 324000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าพุทธาราม บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 2 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นข้างโรงเรียนแจนแลนวิทยา บ้านแจนแลน หมู่ 6 ตำบลแจนแลน บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์-บ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี - บ้านโนนอุดม หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ | 499000 | 491000 | 0 | 8000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 490000 | 0 | 9000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอัคคะ หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9 ตำบลยางตลาด - บ้านดอนกลอย หมู่ 6 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66 | หน้า ข้อ 144 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่างิ้ว หมู่ 3 ตำบลสงเปลือยอำเภอนามน -บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน -บ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | ครั้งที่ 1/2565 ข้อ 65 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 15 สายบ้านฮ้าง ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | ครั้งที่ 1/2565 ข้อ 149 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบล อิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 0 | 0 | 496000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | ครั้งที่ 1/2565 ข้อ 150 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนามลหมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพนทอง หมู่ 13 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง |  | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอวน หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง -บ้านโคกใหญ่หมู่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 495000 | 0 | 4000 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง |  | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิมูล - บ้านหนองแกหมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 485000 | 0 | 14000 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง |  | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง - บ้านหาดทรายมูลหมู่ 2 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง- บ้านสิงห์บุรีหมู่ 5 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 29/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขี้ควง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองโนหมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12เม.ย./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านกุดกอก หมู่ 5 ตำบล สระพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 27/12เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 36 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู -บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 0 | 498000 | โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหญ้าโยน หมู่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง - บ้านนาโกหมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 497000 | 0 | 0 | 497000 | โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด -บ้านทุ่งสว่างหมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่9 ตำบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านอู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 493000 | 0 | 6000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค/.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 11 ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66 | หน้า ข้อ 117 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองมะงง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค/.66 | หน้า ข้อ 118 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 422000 | 0 | 77000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ 11 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 492000 | 0 | 7000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค/.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนลาดยาง สายกระนวน - ท่าคันโท อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | 499000 | 498000 | 0 | 1000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค/.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค/.66 | หน้า ข้อ 466 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง- บ้านโป่งเชือกหมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสำราญ หมู่ 11 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 29/12 เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 466 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรังสายกฐินหน้าโรงพยาบาลดอนจาน ตำบลสะอาดไชยศรี- บ้านงิ้วงามหมู่ 6 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 798 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองผือพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง- บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 502 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสายป่าแดงหมู่ 4 ตำบลสะอาดไชยศรีอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 629 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 99000 | 97000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ | โอนงบประมาณ 18/28 ก.พ.66 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง |  | p
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอีหงษ์ หมู่1 ผ่านบ้านบอนเขียว หมู่5 ตำบลนาขาม บ้านสามขา หมู่3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย. 66 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์สาย กส.ถ. 3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4111200 | 0 | 0 | 4111200 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./2566 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) | เม.ย. - ก.ย.68 | กองช่าง | p
ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ สายบ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม - บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 3530000 | 0 | 0 | 3530000 | โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./2566 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 27 | เม.ย. - ก.ย.69 | กองช่าง | p
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้านอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 497000 | 1000 | ข้อบัญญัติ น.322/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p | -
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 0 | 495000 | 1000 | ข้อบัญญัติ น.323/332 | หน้า 581 ข้อ 22 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p | -
รวม......287.....โครงการ | 174894200 | 71725284.8 | 51762715.2 | 51406200 | [7 empty] | -
แผนงานการเกษตร | [11 empty] | -
ขุดลอกลำห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านหนองแซง หมู่ 4 ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.331/332 | หน้า 537 ข้อ 3 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | - | - | p | -
ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู้มอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | ข้อบัญญัติ น.332/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | - | p |  | -
ขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านแกเปะ หมู่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 0 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | p |  | - | - | โอนลด 499,000 ยกเลิกโครงการ
ขุดลอกลำห้วยฝาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 0 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | p |  | - | - | โอนลด 499,000 ยกเลิกโครงการ
ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 0 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | p | - |  | - | โอนลด 499,000 ยกเลิกโครงการ
ขุดลอกลำห้วยหัวช้าง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำปาว อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง |  | - | p | -
ขุดลอกห้วยกอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่6 ตำบลยางอู้ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง |  | - | p | -
ขุดลอกห้วยตุบตอง สายบ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง |  | - | p | -
ขุดลอกห้อยหนองกวาง สายบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. - ส.ค. 2566 | กองช่าง | p | - | - | -
ขุดลอกลำห้วยหิน เหล็ก ไฟ บ้านโนนอำนวย หมู่ 9 ตำบลนาตาล - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p
ขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านคำแคน หมู่ 7 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี | 499000 | 0 | 496000 | 3000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p
ขุดลอกน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุบ หมู่ 7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 482000 | 0 | 17000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ขุดลอกลำห้วยร่องหินปูนบ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตำบลหนองห้าง บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 431000 | 0 | 430000 | 1000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง |  | - | p
ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านเล้า หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปโล หมู่ 1013 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ขุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตำบลโพนงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 496000 | 3000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p
ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขวา หมู่ 8,12 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498000 | 0 | 496000 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p
ขุดลอกลำห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - |  | p
ขุดลอกลำห้วยทรายดูน บ้านกุดจิก หมู่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าแร่ หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p
ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล ? บ้านท่าคันโท หมู่ 9 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 497000 | 2000 | โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | มี.ค. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
ขุดลอกลำห้วยคำดอกช้างบ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู้ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 12/เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ขุดลอกลำห้วยลำหนองแสนบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ -บ้านดูนสาดหมู่ 2 ตำบลดูสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ค่าขุดลอกลำห้วยหวายบ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 492000 | 0 | 0 | 492000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ข้อ 34 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ค่าขุดลอกลำห้วยทรายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
ค่าขุดลอกลำห้วยคำฮูบ้านไทยเจริญหมู่ 9 ตำบล ดงสมบูรณ์ -ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | เม.ย. - ก.ย. 2566 | กองช่าง | p
รวม......24.......โครงการ | 11900000 | 1973000 | 5397000 | 4530000

## ผลการดำเนินงานยุทธ6
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 |  |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ข้อบัญญัติ น.223/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | พ.ย. - ธ.ค. 2565 | กองการศึกษาฯ | p | - | - |  | โอนลด 1,000,000 ยกเลิกโครงการ
รวม........1......โครงการ | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
แผนงานการเกษตร
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ข้อบัญญัติ น.329/335 | หน้า 172 ข้อ 1 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
รวม......1.......โครงการ | 300000 | 0 | 0 | 300000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ | 102044 | 0 | 102044 | 0 | โอนงบประมาณ | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด |  | - | p
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 208000 | 0 | 0 | 208000 | ข้อบัญญัติ น.28/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.29/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.30/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.31/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.34/332 | หน้า 169 ข้อ 6 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ข้อบัญญัติ น.336/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ข้อบัญญัติ น.37/332 | หน้า 561 ข้อ 2 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 459060 | 40940 | ข้อบัญญัติ น.33/332 | หน้า 562 ข้อ 4 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | p | - | -
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 150000 | 0 | 0 | 150000 | ข้อบัญญัติ น.32/332 | หน้า 563 ข้อ 8 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 70000 | 0 | 70000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.27/332 | หน้า 567 ข้อ 16 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง | 170000 | 0 | 0 | 170000 | ข้อบัญญัติ น.38/332 | หน้า 570 ข้อ 23 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 100000 | 99000 | 0 | 1000 | ข้อบัญญัติ น.35/332 | หน้า 171 ข้อ 9 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | p
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 100000 | 0 | 87820 | 12180 | โอนงบประมาณ 6/11 พ.ย.65 | เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | p
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 150000 | 32940 | 27180 | 89880 | ข้อบัญญัติ น.97/332 | หน้า 563 ข้อ 7 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | p
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 300000 | 0 | 245700 | 54300 | ข้อบัญญัติ น.96/332 | หน้า 562 ข้อ 5 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p |  | โอนเพิ่ม 100,000
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากร | 30000 | 30000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.121/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบฯ | - | p | -
ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 0 | 0 | 499000 | ข้อบัญญัติ น.74/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.74/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | p | - | -
ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499800 | 497000 | 0 | 2800 | ข้อบัญญัติ น.75/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | - | p | -
ค่ารื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตำรวจ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 243000 | 0 | 0 | 243000 | ข้อบัญญัติ น.76/332 | - โอนครั้งที่ 30 | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | - |  | โอนเพิ่ม 43,000
รวม........21......โครงการ | 4521844 | 658940 | 991804 | 2871100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 208000 | 292000 | ข้อบัญญัติ น.278/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | p | -
ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 430750 | 0 | 0 | 430750 | ข้อบัญญัติ น.278/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
รวม......2........โครงการ | 930750 | 0 | 208000 | 722750

## ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
บัญชีครุภัณฑ์ |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เก้าอี้ทำงาน | 7800 | 0 | 7800 | 0 | ข้อบัญญัติ น.201/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | - | - | p
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.201/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | - | - | p
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 5700 | 0 | 5700 | 0 | ข้อบัญญัติ น.202/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | - | - | p
โต๊ะทำงาน | 7000 | 0 | 7000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.202/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสัคม | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.203/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสัคม | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 5200 | 0 | 5200 | 0 | ข้อบัญญัติ น.205/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสัคม | - | - | p
รวม.....6......รายการ | 78700 | 0 | 78700 | 0
แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  | 0
เครื่องตัดหญ้า | 19000 | 0 | 18800 | 9700 | ข้อบัญญัติ น.213/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p |  | โอนเพิ่ม 9,500
เครื่องเป่าลมใบไม้ | 22000 | 0 | 0 | 22000 | ข้อบัญญัติ น.214/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
รวม......2.....รายการ | 41000 | 0 | 18800 | 22200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  | 0
เก้าอี้ทำงาน | 11700 | 0 | 0 | 11700 | ข้อบัญญัติ น.257/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
โต๊ะทำงาน | 10500 | 0 | 0 | 10500 | ข้อบัญญัติ น.257/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
รถบรรทุก (ดีเซล) | 736000 | 0 | 0 | 736000 | ข้อบัญญัติ น.258/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
เครื่องสูบน้ำ | 14000 | 0 | 14000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.259/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 57000 | 0 | 0 | 57000 | ข้อบัญญัติ น.259/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล | 25000 | 0 | 25000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.260/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
เครื่องสำรวจหาน้ำบาดาล | 45000 | 0 | 0 | 45000 | ข้อบัญญัติ น.261/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.262/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.264/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 57000 | 0 | 57000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.265/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | - | - | p
อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมสำหรับประมวลผลวิเคราะห์ภาพถ่าย | 469000 | 0 | 0 | 469000 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง | p | - | -
รวม......12.....รายการ | 1580200 | 0 | 221000 | 1359200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เก้าอี้ทำงาน | 11000 | 0 | 11000 | 0 | โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66 |  | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่) | 24600 | 0 | 24600 | 0 | ข้อบัญญัติ น.47/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | p
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด) | 33000 | 0 | 33000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.48/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เก้าอี้ประชุมสภาฯ | 78000 | 0 | 78000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.49/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักเลขานุการ | - | - | p
เครื่องทำลายเอกสาร | 19300 | 0 | 0 | 19300 | ข้อบัญญัติ น.49/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | 22500 | 0 | 0 | 22500 | ข้อบัญญัติ น.50/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น | 18000 | 0 | 18000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.50/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | p
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | 11400 | 0 | 11400 | 0 | ข้อบัญญัติ น.51/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก | 26800 | 26800 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.51/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | p | -
โต๊ะทำงาน | 35800 | 0 | 35800 | 0 | โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่) | 67700 | 0 | 67700 | 0 | ข้อบัญญัติ น.52/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | p
โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด) | 67700 | 0 | 67700 | 0 | ข้อบัญญัติ น.53/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(สำนักงานเลขานุการ) | 1358000 | 0 | 0 | 1358000 | ข้อบัญญัติ น.54/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | p | - | -
รถบรรทุก (ดีเซล) | 850000 | 0 | 0 | 850000 | ข้อบัญญัติ น.54/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
กล้องถ่ายรูป | 35000 | 0 | 33241 | 1759 | ข้อบัญญัติ น.55/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด) | 88000 | 0 | 88000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.56/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักปลัด) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.58/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(กองการเจ้าหน้าที่) | 22000 | 22000 | 0 | 0 | ข้อบัญญัติ น.60/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | p | -
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(สำนักงานเลขานุการ) | 44000 | 0 | 44000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.62/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | - | - | p
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนักปลัด) | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.64/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(สำนักงานเลขานุการ) | 5200 | 0 | 5200 | 0 | ข้อบัญญัติ น.66/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network(กองการเจ้าหน้าที่) | 26000 | 0 | 0 | 26000 | ข้อบัญญัติ น.67/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่) | 28500 | 0 | 0 | 28500 | ข้อบัญญัติ น.68/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | p | - | -
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด) | 22800 | 0 | 22800 | 0 | ข้อบัญญัติ น.68/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (สำนักปลัด) | 11000 | 0 | 11000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.69/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 22000 | 0 | 0 | 22000 | ข้อบัญญัติ น.70/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) | 18000 | 0 | 0 | 18000 | ข้อบัญญัติ น.71/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.72/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | p | - | -
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น | 18000 | 0 | 18000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.50/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 22000 | 0 | 22000 | 0 | โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 2600 | 0 | 0 | 2600 | ข้อบัญญัติ น.87/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ | p | - | -
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 2600 | 0 | 2600 | 0 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ | - | - | p
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง) | 45000 | 0 | 45000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.104/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 54000 | 0 | 54000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.105/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | - | - | p
เก้าอี้บุนวม (กองคลัง) | 5000 | 0 | 5000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.106/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) | 32200 | 0 | 32000 | 200 | ข้อบัญญัติ น.107/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.107/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น | 13000 | 0 | 13000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.108/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
โต๊ะทำงาน (กองคลัง) | 24900 | 0 | 24900 | 0 | ข้อบัญญัติ น.109/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ข้อบัญญัติ น.110/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองกพัสดุและทรัพย์สิน | p | - | -
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.110/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองกพัสดุและทรัพย์สิน | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) | 44000 | 0 | 42700 | 1300 | ข้อบัญญัติ น.111/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 44000 | 0 | 44000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.113/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองกพัสดุและทรัพย์สิน | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง) | 17800 | 0 | 17800 | 0 | ข้อบัญญัติ น.115/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 17800 | 0 | 17800 | 0 | ข้อบัญญัติ น.116/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองกพัสดุและทรัพย์สิน | - | - | p
เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ (กองคลัง) | 53000 | 0 | 0 | 53000 | ข้อบัญญัติ น.117/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | p | - | -
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง) | 11400 | 0 | 0 | 11400 | ข้อบัญญัติ น.118/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง | p | - | -
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน) | 22000 | 0 | 22000 | 0 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน) | 8900 | 0 | 8900 | 0 | โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | - | p
รวม.....50......รายการ | 3583500 | 48800 | 1020141 | 2514559
แผนงานการศึกษา
เก้าอี้ทำงาน | 7800 | 0 | 0 | 7800 | ข้อบัญญัติ น.150/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p | - | -
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 44000 | 0 | 0 | 44000 | ข้อบัญญัติ น.151/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p | - | -
โต๊ะทำงานบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี) | 35000 | 0 | 0 | 35000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค.66 | - | เม.ย.- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p
เก้าอี้ทำงานบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี) | 156000 | 0 | 0 | 156000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค.67 | - | เม.ย.- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) | 288000 | 0 | 0 | 288000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค.68 | - | เม.ย.- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน(เนินยางประชาสามัคคี) | 250000 | 0 | 0 | 250000 | โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค.69 | - | เม.ย.- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา | p
รวม....6.....รายการ | 780800 | 288000 | 0 | 1068800
แผนงานสาธารณสุข
เก้าอี้ทำงาน | 36300 | 0 | 36300 | 0 | ข้อบัญญัติ น.186/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.187/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 5700 | 0 | 5700 | 0 | ข้อบัญญัติ น.187/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
โต๊ะทำงาน | 60300 | 0 | 60300 | 0 | ข้อบัญญัติ น.188/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
รถจักรยานยนต์ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.189/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
ตู้เย็น | 8500 | 0 | 8490 | 10 | ข้อบัญญัติ น.189/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.190/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4000 | 0 | 4000 | 0 | ข้อบัญญัติ น.192/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 7800 | 0 | 7800 | 0 | ข้อบัญญัติ น.193/332 | - | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข | - | - | p
รวม......9.....รายการ | 269600 | 0 | 269590 | 10

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้าน | งบประมาณ อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | แหล่ง งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | ผลการติดตาม | หมายเหตุ
[9 empty] | ยังไม่ได้ ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ด้านการศึกษา
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1000000 | 997000 | 0 | 3000 | สำนักงบประมาณ | แผนงานการศึกษา ข้อ 18 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 522000 | 468000 | 0 | 54000 | สำนักงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 44 | 2 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 496000 | 495500 | 0 | 500 | สำนักงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 128 | 3 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 998000 | 0 | 0 | 998000 | สำนักงบประมาณ |  | 4 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | p | - | - | -
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | สำนักงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 79 | 5 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | p | - | - | -
โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กๆ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499000 | 497000 | 0 | 2000 | สำนักงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 80 | 6 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้นโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 9242200 | 0 | 0 | 9242200 | สำนักงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาข้อ 21 | 7 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 8 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 175 | 9 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนลำปาววิทยาคม อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 21 | 10 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 11 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดงดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 12 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 13 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 258 | 14 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 226 | 15 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 16 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 140 | 17 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ | บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 179 | 18 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30700 | 0 | 0 | 30700 | สำนักงบประมาณ |  | 19 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองการศึกษา | p | - | - | -
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 2+735-5+400 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.665 กิโลเมตร | 9869000 | 6500000 | 0 | 3369000 | สำนักงบประมาณ |  | 20 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0047 บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 3+635-6+376 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.741 กิโลเมตร | 9995000 | 7150000 | 0 | 2845000 | สำนักงบประมาณ |  | 21 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองช่าง | - | p | - | -
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับตำบล หมู่บ้านและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500000 | 0 | 500000 | 0 | สำนักงบประมาณ |  | 22 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองสวัสดิการ |  |  | p
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น | 500000 | 0 | 0 | 500000 | สำนักงบประมาณ |  | 23 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | กองสวัสดิการ | p | - | - | -
รวม.......23......โครงการ | 35089600 | 16107500 | 500000 | 18482100